## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
Cubicación preliminar del presupuesto | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 14
Diseño de piezas en CAD | 2018-10-02 | 2018-10-23 | 21
Simulaciones de resistencia | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 1
Rediseño | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 4
Compras para estructura de la mesa | 2018-10-17 | 2018-10-31 | 14
Construcción estructura de la mesa | 2018-10-22 | 2018-11-09 | 18
Compras para piscina | 2018-10-29 | 2018-11-09 | 11
Construcción piscina | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 4
Diseño sistema de reducción | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 17
Diseño sistema de sujeción de cortador plasma | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 17
Diseño cremallera | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 17
Solicitud de corte Láser | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 7
Compras Sistemas Móviles | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 11
Compras Sistemas de Fijación | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 11
Ensamblaje cremallera | 2018-11-10 | 2018-11-19 | 9
Ensamblaje eje X | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 11
Ensamblaje eje Y | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 11
Ensamblaje eje Z | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 7
Ensamblaje Portal | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 14
Compras componentes eléctricos | 2018-11-09 | 2018-11-30 | 21
Instalación componentes Eléctricos | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 4
Ensamblaje sistema de reducción | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 4
Pruebas del equipo | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 7
`